PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia …………….. 2024 r.

w sprawie zaniechania inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 z 2024 r. poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na zaniechanie inwestycji realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponuje się zaniechanie realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10”, z uwagi na:

1. Znaczne zwiększenie szacowanych pierwotnie kosztów realizacji inwestycji, spowodowane m.in.:

a. wymaganiami Konserwatora Zabytków dotyczącymi:

- odwrócenia hali o 180 stopni, co w konsekwencji spowodowało, że wszystkie instalacje zewnętrzne wraz z drogą pożarową uległy znacznemu wydłużeniu;

- zmianą okładzin zewnętrznych elewacji;

b. zmianą warunków gruntowych. Badania gruntowe wykazały, że konieczna jest zmiana fundamentowania budynku na droższy niż pierwotnie zakładano;

c. wzrostem stawki minimalnej za roboczogodzinę.

2. Fakt odstąpienia od przebudowy Hali Relax – zadaszone boisko przy SP Nr 10 (tj. hala Olimpia) miało służyć jako miejsce zastępcze dla młodzieży i sportowców na czas realizacji tej inwestycji.

 Dotychczas na przygotowanie inwestycji do realizacji poniesiono nakłady w kwocie
89.820,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100 zł).

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowane w kwocie 2.420.000,00 zł w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kwota szacunkowa kosztów budowy hali to wartość 5.535.000,00 zł, natomiast oferta najkorzystniejsza, która został złożona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, na którą rzutowały wyżej wskazane czynniki, opiewała na kwotę 11.989.039, 47 zł.